# 项目式课程阶段2 — 题目A 团队分工与开发计划

## 项目信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课程 | 项目式课程阶段2（计算机学院，北京邮电大学） |
| 题目 | 题目A：基于 Altera CPM7128 的模型机系统控制器设计 |
| 平台 | TEC-8 实验平台 + EPM7128 (CPLD) + Quartus |
| 开发语言 | Verilog HDL |
| 团队规模 | 4 人 |
| 总工期 | 7-9 天 |

## 一、项目目标层次

### 基础层次 — 硬布线顺序控制器设计

- 按照给定指令格式、数据格式与数据通路，以 Verilog 设计实现基于硬布线的顺序模型处理器

- 支持 TEC-8 基本指令集（除中断之外）

- 在 TEC-8 实验平台完成组装、调试并运行测试程序

### 进阶层次 — 流水型硬布线控制器设计

- 将顺序控制器改造为流水线结构

- 分析并解决数据冒险与控制冒险问题

- 对时钟频率与流水线吞吐量进行量化分析

- 硬件平台上观察、分析并解决吞指令现象

### 拓展层次 — 带中断功能的硬布线控制器设计

- 设计实现支持中断响应与返回的硬布线控制器

- 解决 EPM7128 芯片中未接入 LIAR 和 IABUS 信号的替代方案

## 二、四成员分工方案

### 总体分工

| 成员 | Phase 1 基础顺序控制器 | Phase 2 流水线改造 | Phase 3 中断功能 | 文档职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成员 A | 时序发生器 + 指令译码（核心模块） | 流水线寄存器改造 | 协助系统集成 | 核心模块文档 |
| 成员 B | 全部控制信号逻辑（独立完成） | 数据冒险处理（转发/阻塞） | — | 控制信号文档 |
| 成员 C | 仿真验证 + 测试程序编写 | 控制冒险处理 + 性能量化分析 | — | 流水线文档 + 量化分析 |
| 成员 D | 平台调试 + 辅助仿真验证 | 中断方案预研与设计 | 中断实现 + 全系统验证 | 报告统筹 + 调试日志汇总 |

### 各成员详细职责

#### 成员 A

| 阶段 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 设计时序发生器（T1-T3, W1-W3 节拍信号） | timing_gen.v |
| P1 | 设计指令译码器（IR4-IR7 指令解析） | instruction_decoder.v |
| P1 | 实现 ALU 控制接口（ADD/SUB/AND/INC 等运算类指令） | 各指令控制信号表 |
| P2 | 在基础控制器中插入流水线寄存器（IF/ID/EX 级） | pipeline_regs.v |
| P2 | 改造控制通路的时序产生方式 | 修改后的控制通路 |
| P3 | 协助 D 完成中断功能的系统集成与联调 | 集成验证报告 |
| 全程 | 负责核心模块的调试日志与文档撰写 | 个人章节文档 |

#### 成员 B

| 阶段 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 实现 TEC-8 全部指令的控制信号组合逻辑 | control_unit.v |
| P1 | 设计寄存器组控制（LR0-LR3, RS0-RS1, RD0-RD1） | regfile_control.v |
| P1 | 实现总线控制（ABUS/SBUS/MBUS 切换逻辑） | 总线控制真值表 |
| P2 | 实现数据冒险检测与转发/阻塞机制 | hazard_detection.v, forwarding.v |
| P2 | 解决流水线中的数据相关导致的吞指令问题 | 冒险处理验证报告 |
| 全程 | 负责控制信号模块的调试日志与文档撰写 | 个人章节文档 |

#### 成员 C

| 阶段 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 搭建仿真测试环境，编写 Testbench | tb_top.v |
| P1 | 编写测试程序（覆盖 TEC-8 全部基本指令） | 测试程序代码（.hex / .mif） |
| P1 | 对 A 和 B 的模块进行功能仿真验证 | 仿真波形截图与验证记录 |
| P2 | 实现控制冒险处理（分支预测/流水线冲刷） | branch_handler.v |
| P2 | 量化分析：流水线前后的时钟频率与吞吐量对比 | 性能分析报告（含数据图表） |
| P2 | 观察并解决吞指令现象 | 冒险解决方案文档 |
| 全程 | 负责流水线模块的调试日志与文档撰写 | 个人章节文档 |

#### 成员 D

| 阶段 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 搭建 Quartus 工程环境，完成引脚绑定 | Quartus 工程文件 |
| P1 | TEC-8 平台硬件调试与功能验证 | 平台调试记录 |
| P1 | 辅助 C 进行仿真验证 | 辅助验证记录 |
| P2 | 中断方案预研：调研 EPM7128 的中断替代方案 | 中断方案设计文档 |
| P2 | 设计无 LIAR/IABUS 下的中断现场保存与恢复机制 | 替代方案电路设计 |
| P3 | 实现中断控制器（中断响应、现场保存、返回） | interrupt_controller.v |
| P3 | 全系统集成验证（顺序+流水线+中断联合测试） | 系统验证报告 |
| P3 | 解决中断与流水线的冲突问题 | 冲突解决方案 |
| 全程 | 报告统筹：报告模板、格式统一、各章节汇总 | 完整课程设计报告 |
| 全程 | 汇总团队成员调试日志和 AI 使用声明表 | 调试日志、AI 声明表 |

## 三、开发阶段时间规划（7-9 天紧凑版）

### 总览

| 阶段 | 截止时间 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 基础顺序控制器 | Day 3 前 | 在 TEC-8 平台跑通测试程序 |
| Phase 2 流水线改造 | Day 4 前 | 流水线功能正确，完成量化分析 |
| Phase 3 中断 + 集成 + 报告 | Day 7 前 | 全系统验证通过，报告提交 |

### Phase 1：基础顺序控制器（Day 1-3）

| Deadline | 成员 A | 成员 B | 成员 C | 成员 D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 1 前 | 熟悉 TEC-8 指令集与数据通路 | 同左 | 同左，搭好 Testbench | 同左，装好 Quartus |
| Day 3 前 | 时序发生器 + 指令译码器 + ALU 控制就绪 | 全部控制信号逻辑就绪 | 全部指令仿真跑通 | 工程配置 + 引脚绑定 + 平台调试通过 |

M1（Day 3 前）：基础顺序控制器在 TEC-8 平台跑通测试程序

### Phase 2：流水线改造（Day 4）

| Deadline | 成员 A | 成员 B | 成员 C | 成员 D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 4 前 | 流水线寄存器 + 控制通路时序改造就绪 | 数据冒险检测/转发就绪 | 控制冒险处理 + 性能分析完成 | 中断替代方案预研完成，输出结论 |

M2（Day 4 前）：流水线控制器功能正确，完成性能量化分析

### Phase 3：中断 + 全系统集成 + 报告（Day 5-7）

| Deadline | 成员 A | 成员 B | 成员 C | 成员 D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 5-6 | 协助 D 集成中断、协助测试 | 协助系统测试 | 协助系统测试 | 中断控制器实现 + 流水线冲突解决 |
| Day 7 前 | 提交个人章节 + 调试日志 | 同左 | 同左 | 全系统集成验证 + 报告统稿提交 |

M3（Day 7 前）：全系统通过最终验证，报告完成

### 报告提交时间线

| 截止时间 | 事项 |
| --- | --- |
| Day 1-6 | 全员每日记录调试日志 |
| Day 6 | 全员向 D 提交个人章节初稿 |
| Day 7 | D 完成统稿、排版、格式检查，提交 |
| Day 8-9（缓冲） | 全员审阅，最终版提交 |

## 四、交付物清单

### 代码交付物

| 模块 | 负责 | 文件 |
| --- | --- | --- |
| 时序发生器 | A | timing_gen.v |
| 指令译码器 | A | instruction_decoder.v |
| 控制信号组合逻辑 | B | control_unit.v |
| 寄存器组控制 | B | regfile_control.v |
| 流水线寄存器 | A | pipeline_regs.v |
| 数据冒险处理 | B | hazard_detection.v, forwarding.v |
| 控制冒险处理 | C | branch_handler.v |
| 中断控制器 | D | interrupt_controller.v |
| 顶层模块 | D | top.v |
| Testbench | C | tb_top.v |
| 测试程序 | C | test_program.hex / test_program.mif |

### 文档交付物

| 文档 | 负责人 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 课程设计报告 | D（统筹），全员参与 | 按学校统一模板 |
| 调试日志 | 全员各自记录 | 如实记录设计过程 |
| AI 使用声明表 | 全员各自填写 | 按第 13 页模板 |
| 个人心得与总结 | 全员各自撰写 | 附在报告附录 |
| 分工贡献说明表 | D | 汇总团队分工 |

## 五、协作规范

### 代码管理

- 建议使用 Git 管理代码版本，统一 Verilog 编码风格

- 模块接口定义需全员讨论确认后再各自开发

- 模块接口变更需同步通知相关成员

### 通讯与会议

- 建立小组通讯群组，每日早晚同步进度

- Day 3 晚、Day 4 晚 为关键检查节点，必须全员确认

- 遇到阻塞问题立即群内反馈，避免等待

### 质量控制

- 每个模块在上交集成前需通过独立仿真验证

- 流水线改造前必须确保 Phase 1 的控制信号完全正确

- 中断功能需在流水线和顺序两种模式下分别验证

### AI 工具使用规范

- 核心模块（控制器、流水线、中断）须独立完成代码编写

- AI 工具仅限辅助定位编译报错、优化思路参考

- 所有 AI 辅助使用须如实记录于 AI 使用声明表

## 六、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 延期 | 流水线和中断时间被压缩 | Day 3 晚为硬截止，若未完成果断降级流水线为”仿真验证级”而非硬件实现 |
| EPM7128 资源不足 | 流水线或中断无法完整实现 | 提前评估资源占用；综合策略选 Area 优先；必要时中断仅做仿真验证 |
| 中断替代方案不成熟 | 拓展层次无法完成 | Day 4 预研时必须出结论，不可行则放弃硬件实现改仿真验证 |
| 时间太紧报告来不及 | 报告质量差 | Day 1 起每天记录日志，Day 6 晚必须交初稿，杜绝最后一天赶报告 |
| 硬件平台故障 | 无法调试 | 准备仿真替代验证方案，确保至少功能正确 |